Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Киевский детский сад «Тополек»

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**инновационного проекта**

**«Теремок» для малышей**

с.Киевка 2019

**3.2.14 Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемые результаты | Предшествующие мероприятия | Исполнители | Механизмы контроля | Создаваемые объекты интеллектуальной собственности |
| Подготовительный этап | 1.1 Определение состава творческой группы | Выявление желающих участвовать в реализации проекта | Январь 2019 | Создание творческой группы | Круглый стол «Создание в образовательной среде оптимальных условий развития детей раннего возраста». | Заведующий МДОУ, воспитатели группы | Обсуждение творческой группы за круглым столом | Приказ о создании «Творческой группы» |
| 1.2 Разработка нормативно-правовой базы | Обеспечение необходимыми нормативно-правовыми документами, учебно-методической литературой, размещение проекта на официальном сайте ДОУ | Январь-февраль 2019 | Изучение педагогами нормативных документов, методической литературы, ознакомление родителей с проектом на официальном сайте учреждения | Анализ изученной документации, разработка календарно-тематического планирования инновационного проекта | Заведующий МДОУ, творческая группа | Экспертная оценка | Подготовка локальных актов для организации инновационной деятельности |
| 1.3 Внедрение вариативной модели организации образовательной среды | Реализация образовательного процесса в инновационной группе | Февраль 2019 | Совместное сотрудничество педагогов по определению | Изучение, подбор необходимой методической литературы. | Заведующий МДОУ, творческая группа | Обсуждение актуальных проблем на педагогическом совете | Создание календарного плана проекта |
| 1.4 Изучение состояния инфраструктуры группы для организации деятельности | Проведение оценки оснащенности группы детей раннего возраста | Февраль-март 2019 г. | Банк данных по результатам мониторинга | Мониторинг состояния образовательной среды в группе детей раннего возраста | Заведующий МДОУ, педагоги | Экспертная оценка результатов мониторинга | Аналитическая справка |
| 1.5 Подготовка предложений по совершенствованию содержания и программно-методического комплекса «Теремок» | Представление новых идей по совершенствованию образования детей раннего возраста | Апрель-май 2019 г. | Создание оптимальных условий для реализации вариативной программы | Приобретение необходимого материально-технического оснащения, заявленного в проекте | Заведующий, творческая группа | Оценка результатов | Оснащение группы детей раннего возраста мобильной мебелью, дидактическим материалом |
| 1.6 Модернизация материально-технической базы | Поиск социальных партнеров, в обогащении предметно-развивающей среды | Январь-август 2019 г. | Заключение договора | Разработка паспорта группы | Публикации в интернет- ресурсах |  | Отчетная документация |
|  | 2.1 Проведение родительских собраний, консультаций, мастер-классов | Знакомство родителей с проектной деятельностью ««Теремок» для малышей» | Май 2019-май 2021 | Совместное сотрудничество ДОУ с родителями по обогащению среды группы | Анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности качеством образования детей | Заведующий, воспитатели | Протоколы родительских собраний и т.д. | Презентации, анализ анкетирования родителей |
| Основной этап | 2.2 Проведение диагностики детей раннего возраста по методическому пособию программы «Теремок» | Выявление уровня разностороннего развития детей раннего возраста | 1 раз в квартал учебного года | Разработка критериев по оценке уровня развития детей | Анализ диагностических карт | Воспитатели, специалисты | Диагностические карты | Аналитический отчет |
| 2.3 Организация совместной деятельности педагога и детей | Разработка мероприятий по взаимодействию педагога и детей | В течение 2019-2021 | Развитие сенсорных, речевых, физических, художественно-эстетических способностей детей | Составление планирования образовательной деятельности, организация режимных моментов. | Воспитатели, заведующий | Отчет об организации программы «Теремок» | Размещение фото и видеоархива на сайте в интернет-сообществе |
| 2.4 Организация и проведение практических семинаров, методических объединений | Участие педагогов в районных методических объединениях, конференциях, семинарах, вебинарах | В течение 2019-2021 | Распространение и обобщение педагогического опыта | Повышение уровня компетентности педагогов | Заведующий, педагоги | Сертификаты, удостоверения. | Размещение презентаций, докладов, отчетов на сайте ДОУ, публикации в СМИ |
| 2.5 Обучение на курсах повышения квалификации ,посещение и участие в семинаре п.Кабардинка | Повышение уровня квалификации педагогов | В течение 2019-2021 | Повышение уровня компетентности педагогов | Корректировка плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Заведующий, педагоги | Тестирование педагогов | Сертификаты, удостоверения |
| Итоговый этап | 3.1 Итоговая диагностика детей | Изучение уровня развития сенсорного, речевого, познавательного, художественно-эстетического, физического развития детей раннего возраста | Март- Апрель 2021 | Повышение уровня развития детей | Анализ диагностических карт детей | Воспитатели, заведующий | Диагностические карты | Аналитический отчет |
| 3.2 Трансляция и диссеминация опыта работы | Публикации статей в журналах, презентация проекта на методических объединениях | В течение 2019-2021 | Увеличение количества методических разработок по направлению | Размещение фото и видеоархива на сайте в интернет-сообществе | Заведующий, педагоги | Эффективная оценка реализации проекта | Методические разработки. |
| 3.3 «День открытых дверей» для родителей и жителей с.Киевка | Изучение отношения родителей к новой вариативной модели образования | Май 2021 | Формирование положительного имиджа дошкольного учреждения | Консультирование родителей по данной теме, проведение совместных мероприятий, родительских собраний, открытых занятий | Воспитатели, заведующий | Отчетная документация: протоколы родительских собраний, конспекты занятий, консультаций и т.д. |  |
| 3.4 Анализ результативности проекта | Анализ выполнения задач проектной деятельности | Сентябрь-декабрь 2021 | Совершенствование педагогического мастерства | Мониторинг эффективности реализации проекта | Заведующий, творческая группа | Объективная оценка реализации проекта | Методические разработки |